سند جامع تصویر کلان و نقشه راه سه ساله
مرکز نوآوری و هوشمندسازی
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

موضوع: هوشمندسازی، دولت الکترونیکی، تحول رقومی، حکمرانی داده و نوسازی زیرساخت فاوا بر اساس ماده ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه

نسخه پیشنهادی برای سیاست‌گذاری، تصویب، برنامه‌ریزی بودجه و اجرا

افق زمانی: ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ / مدت اجرا: ۳ سال

بودجه مبنا: حدود ۵۰ میلیارد تومان

دامنه: ستاد، مراکز استانی، کاربران سازمانی حدود ۶۰۰ نفر، سامانه‌های مأموریتی و زیرساخت مرکز فاوا

# ۱. خلاصه مدیریتی

این سند برای تبدیل مرکز فناوری اطلاعات به «مرکز نوآوری و هوشمندسازی» تدوین شده است؛ مرکزی که نقش آن از عملیات روزمره فناوری اطلاعات به راهبری تحول دیجیتال، معماری سازمانی، حکمرانی داده، نظارت بر پیمانکاران، امنیت راهبردی، مدیریت سبد پروژه‌ها و توسعه خدمات هوشمند تغییر می‌کند.

منطق اصلی سند این است که عملیات حجیم و تکرارشونده مانند SOC، NOC و Help Desk به صورت کنترل‌شده و مبتنی بر SLA برون‌سپاری شود و نیروهای مرکز بر سیاست‌گذاری، کنترل کیفیت، معماری، امنیت، داده، هوش مصنوعی و مدیریت تحول متمرکز شوند.

برنامه سه ساله در سه فاز طراحی شده است: سال اول تثبیت زیرساخت و حکمرانی، سال دوم یکپارچه‌سازی و دیجیتال‌سازی، و سال سوم هوشمندسازی و بلوغ دولت هوشمند.

| محور | نتیجه مورد انتظار در پایان سال سوم |
| --- | --- |
| مرکز نوآوری و هوشمندسازی | استقرار ساختار جدید، PMO، دفتر معماری، دفتر حکمرانی داده و دفتر نظارت بر خدمات برون‌سپاری‌شده |
| زیرساخت | زیرساخت ترکیبی پایدار شامل دیتاسنتر اجاره‌ای، زیرساخت مجازی‌سازی، ذخیره‌سازی، Backup و DR |
| دولت الکترونیکی | ارائه بخش عمده خدمات پرکاربرد سازمان به صورت دیجیتال، غیرحضوری، قابل رهگیری و متصل به تبادل داده |
| حکمرانی داده | مالکیت داده، کیفیت داده، کاتالوگ داده، MDM، انبار داده و داشبوردهای مدیریتی |
| امنیت | SOC برون‌سپاری‌شده، SIEM، EDR، IAM، MFA، مدیریت آسیب‌پذیری و معماری Zero Trust |
| هوشمندسازی | چت‌بات، موتور پیشنهاد دوره، تحلیل بازار کار، تحلیل ریزش کارآموز، تشخیص ناهنجاری و داشبورد پیش‌بینی‌گر |

# ۲. مبنای قانونی و الزامات ماده ۱۰۷

بر اساس ماده ۱۰۷ برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، دستگاه‌های اجرایی برای هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک مکلف به اقداماتی از جمله اتصال مراکز داده اصلی و پشتیبان به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند، توسعه دولت هوشمند، تبادل داده برخط و تهیه برنامه تحول رقومی هستند. آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده ۱۰۷ نیز بر ایجاد یا تقویت زیرساخت ابری دولت هوشمند با حداقل رده ۳ و بهره‌گیری از الگوی مشارکت عمومی - خصوصی تأکید دارد.

منابع مبنا: قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۰۷؛ آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده ۱۰۷ مصوب ۱۴۰۳/۰۹/۰۴؛ آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده ۱۰۷ مصوب ۱۴۰۳/۰۹/۲۸؛ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی.

| الزام ماده ۱۰۷ | ترجمه اجرایی برای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای |
| --- | --- |
| اتصال مراکز داده اصلی و پشتیبان به زیرساخت ابری دولت هوشمند | طراحی معماری Hybrid Cloud و اتصال کنترل‌شده سامانه‌های قابل انتقال به دیتاسنتر معتبر و زیرساخت ابری/دولت هوشمند |
| تحقق دولت الکترونیک و دولت هوشمند | بازطراحی خدمات پرمراجعه، حذف مراجعه حضوری، API محور کردن خدمات و ایجاد پورتال یکپارچه خدمات |
| تبادل داده آنی و برخط | ایجاد API Gateway، اتصال به پنجره ملی/گذرگاه دولت، استانداردسازی داده و تبادل‌پذیری |
| برنامه تحول رقومی | تعریف سبد پروژه‌های تحول دیجیتال، منابع مالی، زمان‌بندی، شاخص‌ها و سازوکار پایش |
| رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی | استقرار Data Governance، مالکیت داده، کاتالوگ داده، کیفیت داده و امنیت داده |

# ۳. تصویر کلان تحول

تصویر کلان پیشنهادی، مرکز نوآوری و هوشمندسازی را در قلب حکمرانی فناوری، داده، امنیت و نوآوری قرار می‌دهد. این مرکز نباید صرفاً واحد پشتیبانی رایانه‌ای باشد؛ بلکه باید رهبر تحول مأموریت‌های سازمان، کیفیت خدمات عمومی، تبادل داده و استفاده از هوش مصنوعی باشد.

شرح تصویر: شهروندان، کارآموزان، مربیان، آموزشگاه‌ها و کارفرمایان از طریق کانال‌های یکپارچه دیجیتال به خدمات متصل می‌شوند. در لایه میانی، فرآیندها بازطراحی و دیجیتال می‌شوند. سامانه‌های مأموریتی از طریق API و BPM به هم متصل می‌شوند. لایه داده و هوش مصنوعی، تصمیم‌گیری داده‌محور و خدمات هوشمند را ممکن می‌کند. زیرساخت ترکیبی و امنیت، ستون فقرات این معماری است.

# ۴. اصول راهبردی طراحی

اصل مأموریت‌محوری: فناوری اطلاعات باید مستقیماً به بهبود خدمات مهارتی، کاهش زمان خدمت، افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری کمک کند.

اصل داده‌محوری: هیچ پروژه دیجیتال بدون تعریف مالک داده، استاندارد داده، کیفیت داده و مسیر تبادل داده آغاز نشود.

اصل امنیت از ابتدا: امنیت باید در طراحی معماری، توسعه سامانه، قرارداد پیمانکار، دیتاسنتر، API و چرخه عمر داده لحاظ شود.

اصل برون‌سپاری هوشمند: عملیات تکراری به پیمانکار سپرده شود، اما مالکیت حاکمیتی، سیاست‌گذاری و کنترل در مرکز باقی بماند.

اصل معماری باز: همه سامانه‌ها باید API-first، قابل اتصال، مستندسازی‌شده و قابل پایش باشند.

اصل اولویت‌بندی اقتصادی: بودجه ۵۰ میلیارد تومانی باید ابتدا صرف گلوگاه‌های زیرساخت، امنیت، پایداری و خدمات پراثر شود.

# ۵. مدل عملیاتی مرکز نوآوری و هوشمندسازی

| واحد پیشنهادی | مسئولیت‌های اصلی | خروجی‌های کلیدی |
| --- | --- | --- |
| دفتر راهبری تحول رقومی و PMO | مدیریت سبد پروژه‌ها، برنامه‌ریزی، کنترل پیشرفت، بودجه، گزارش‌دهی به ریاست سازمان | Roadmap، داشبورد پروژه‌ها، گزارش ماهانه، مدیریت ریسک |
| دفتر معماری سازمانی و یکپارچه‌سازی | معماری کلان، استاندارد API، انتخاب فناوری، کنترل طراحی سامانه‌ها | Architecture Blueprint، استاندارد API، نقشه سامانه‌ها |
| دفتر حکمرانی داده و هوش مصنوعی | مالکیت داده، کیفیت داده، کاتالوگ داده، MDM، مدل‌های AI، اخلاق و حریم خصوصی | Data Catalog، Data Quality، داشبورد، مدل‌های تحلیلی |
| دفتر امنیت و انطباق | نظارت بر SOC، سیاست امنیت، مدیریت ریسک، ممیزی، پاسخ به رخداد | Security Baseline، گزارش SOC، برنامه کاهش ریسک |
| دفتر مدیریت خدمات و پیمانکاران | نظارت بر NOC، Help Desk، SLA، رضایت کاربران، قراردادها | SLA Report، Service Catalog، گزارش رضایت |
| تیم نوآوری و تجربه کاربری | طراحی خدمت، UX، نمونه‌سازی، ارزیابی رضایت ذی‌نفعان | Prototype، نقشه سفر کاربر، سنجش رضایت |

# ۶. معماری فنی پیشنهادی

## ۶.۱ معماری زیرساخت

استقرار زیرساخت ترکیبی شامل دیتاسنتر اجاره‌ای معتبر، سایت ستاد برای سرویس‌های داخلی و محیط پشتیبان/DR.

مجازی‌سازی سرورها با قابلیت HA، Live Migration، Resource Pooling و جداسازی محیط Production، Test و Development.

استفاده از Storage مرکزی با RAID مناسب، Tiering، Snapshot، Replication و ظرفیت رشد سه ساله.

استقرار راهکار Backup با قانون 3-2-1: سه نسخه داده، دو نوع رسانه، یک نسخه خارج از سایت یا Immutable.

تفکیک شبکه به Zoneهای امنیتی: DMZ، Application، Database، Management، Backup، User، SOC/NOC Monitoring.

استفاده از Load Balancer برای سامانه‌های مهم و طراحی Active-Passive یا Active-Active بر اساس اهمیت سامانه.

## ۶.۲ معماری سامانه‌ها و یکپارچه‌سازی

| جزء معماری | کارکرد | الزام اجرایی |
| --- | --- | --- |
| API Gateway | کنترل دسترسی، Rate Limit، ثبت لاگ، انتشار API | همه سامانه‌های جدید باید API-first باشند |
| ESB / Integration Layer | اتصال سامانه‌های قدیمی و جدید | برای سامانه‌های Legacy از Adapter استفاده شود |
| BPM / Workflow | مدیریت فرآیندهای سازمانی | فرآیندهای پرمراجعه قبل از مکانیزه‌سازی اصلاح شوند |
| IAM / SSO | ورود یکپارچه و مدیریت نقش‌ها | MFA برای مدیران و کاربران حساس الزامی شود |
| Observability | مانیتورینگ لاگ، متریک و Trace | NOC پیمانکار باید به داشبورد متمرکز متصل باشد |
| DevSecOps | امنیت در چرخه توسعه | SAST، DAST، Secret Scan، کنترل وابستگی‌ها |

## ۶.۳ معماری داده

ایجاد Data Warehouse برای گزارش‌های مدیریتی و تصمیم‌سازی.

ایجاد Data Lake برای داده‌های خام، لاگ‌ها، فایل‌های نیمه‌ساخت‌یافته و داده‌های مورد نیاز AI.

استقرار Master Data Management برای موجودیت‌های اصلی مانند کارآموز، مربی، آموزشگاه، دوره، گواهینامه، استان و مرکز آموزشی.

تعریف Data Owner در معاونت‌های کسب‌وکار و Data Steward در واحدهای اجرایی.

ایجاد Data Catalog شامل تعریف داده، مالک، کیفیت، سطح محرمانگی، دوره نگهداری و مسیر تبادل.

تعریف شاخص کیفیت داده: کامل بودن، صحت، یکتایی، سازگاری، به‌روز بودن و قابلیت رهگیری.

# ۷. نقشه راه سه ساله

## ۷.۱ سال اول: تثبیت، زیرساخت، حکمرانی و آماده‌سازی

| محور | اقدام عملیاتی | خروجی قابل تحویل | اولویت |
| --- | --- | --- | --- |
| حکمرانی | تصویب منشور مرکز نوآوری و هوشمندسازی و تشکیل کمیته راهبری تحول | ساختار سازمانی، شرح وظایف، RACI | خیلی بالا |
| بودجه | تهیه برنامه هزینه‌کرد و اولویت‌بندی خریدها | Budget Plan و Procurement Plan | خیلی بالا |
| زیرساخت | خرید سرور، Storage، Backup، تجهیزات شبکه و امنیت | زیرساخت پایه آماده بهره‌برداری | خیلی بالا |
| دیتاسنتر | انتخاب دیتاسنتر معتبر و عقد قرارداد SLA محور | Rack، لینک ارتباطی، الزامات امنیت فیزیکی | خیلی بالا |
| امنیت | برون‌سپاری SOC و استقرار SIEM/EDR | پایش 24/7 و گزارش رخداد | خیلی بالا |
| NOC | برون‌سپاری پایش شبکه و سرویس | داشبورد دسترس‌پذیری و SLA | بالا |
| Help Desk | راه‌اندازی Service Desk مبتنی بر ITIL | سامانه Ticketing و پایگاه دانش | بالا |
| داده | تعریف مالکین داده و شروع کاتالوگ داده | Data Governance Charter | بالا |
| سامانه‌ها | ممیزی سامانه‌ها و طبقه‌بندی برای مهاجرت | Application Portfolio Assessment | خیلی بالا |
| کاربران | نوسازی مرحله اول کامپیوترهای فرسوده | بهبود بهره‌وری کاربران ستادی/استانی | متوسط |

## ۷.۲ سال دوم: یکپارچه‌سازی، دیجیتال‌سازی و مهاجرت کنترل‌شده

| محور | اقدام عملیاتی | خروجی قابل تحویل | اولویت |
| --- | --- | --- | --- |
| BPM | اصلاح و مکانیزه‌سازی ۱۰ فرآیند پرمراجعه | فرآیند دیجیتال با SLA و رهگیری | خیلی بالا |
| API | استقرار API Gateway و استاندارد تبادل داده | API Catalog و Developer Portal داخلی | خیلی بالا |
| داده | راه‌اندازی Data Warehouse و داشبوردهای مدیریتی | داشبورد ریاست، استان‌ها، عملکرد آموزش | خیلی بالا |
| مهاجرت | انتقال موج اول و دوم سامانه‌ها به دیتاسنتر | سامانه‌های کم‌ریسک و متوسط در محیط جدید | بالا |
| امنیت | پیاده‌سازی IAM/SSO/MFA برای سامانه‌های مهم | کاهش ریسک دسترسی غیرمجاز | خیلی بالا |
| اتوماسیون | استفاده از RPA/OCR برای کارهای تکراری اداری | کاهش ورود دستی اطلاعات | متوسط |
| تجربه کاربری | پورتال یکپارچه خدمات سازمان | درگاه واحد خدمات کارآموز، آموزشگاه، کارفرما | بالا |
| پایش | تعریف KPI و داشبورد SLA برای پیمانکاران | کنترل عملکرد SOC/NOC/Help Desk | بالا |

## ۷.۳ سال سوم: هوشمندسازی، بلوغ داده و دولت هوشمند

| محور | اقدام عملیاتی | خروجی قابل تحویل | اولویت |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | چت‌بات سازمانی برای پاسخگویی خدمات پرتکرار | کاهش بار Help Desk و مراکز پاسخگویی | بالا |
| AI | موتور پیشنهاد دوره بر اساس سوابق، بازار کار و مهارت | شخصی‌سازی مسیر مهارتی کارآموز | بالا |
| تحلیل پیش‌بینی‌گر | پیش‌بینی تقاضای مهارت در استان‌ها و رشته‌ها | تصمیم‌سازی برای برنامه آموزشی | خیلی بالا |
| داده | بلوغ MDM و کیفیت داده | شناسه یکتا و داده قابل اعتماد | خیلی بالا |
| امنیت | حرکت به Zero Trust و امنیت API | کاهش سطح حمله و کنترل دسترسی پویا | خیلی بالا |
| دولت هوشمند | افزایش خدمات end-to-end و اتصال برخط به دستگاه‌ها | کاهش مراجعه حضوری و کاغذ | خیلی بالا |
| مدیریت ارزش | سنجش منافع، بازگشت سرمایه و رضایت ذی‌نفعان | Benefits Realization Report | بالا |

# ۸. برنامه بودجه ۵۰ میلیارد تومان

بودجه پیشنهادی بر اساس اولویت‌های پایداری، امنیت، نوسازی و تحول دیجیتال تخصیص یافته است. ارقام تقریبی هستند و در زمان تهیه RFP باید با قیمت روز بازار، نرخ ارز، مدل تأمین و سیاست خرید سازمان بازبینی شوند.

| ردیف | حوزه هزینه | بودجه پیشنهادی | درصد | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | سرورها و مجازی‌سازی | ۱۲ میلیارد تومان | ۲۴٪ | ۳ تا ۵ سرور Enterprise با CPU/RAM مناسب، کارت شبکه، HBA، گارانتی و مجازی‌سازی |
| ۲ | Storage و SAN/NAS | ۸ میلیارد تومان | ۱۶٪ | Storage مرکزی با SSD/SAS Tier، Snapshot، Replication و ظرفیت رشد |
| ۳ | Backup و DR | ۵ میلیارد تومان | ۱۰٪ | Veeam یا معادل، Repository، Immutable Backup، Tape/NAS/Cloud Backup |
| ۴ | شبکه و امنیت لبه | ۶ میلیارد تومان | ۱۲٪ | Firewall، Core Switch، WAF/Reverse Proxy، VPN، Load Balancer در صورت امکان |
| ۵ | نوسازی کامپیوتر ۶۰۰ کاربر | ۱۲ میلیارد تومان | ۲۴٪ | ارتقاء مرحله‌ای: SSD/RAM برای سیستم‌های قابل ارتقاء و خرید سیستم جدید برای فرسوده‌ها |
| ۶ | لایسنس و نرم‌افزارهای مدیریتی | ۳ میلیارد تومان | ۶٪ | مانیتورینگ، Ticketing، ابزار مدیریت دارایی، ابزار امنیت توسعه |
| ۷ | مشاوره، استقرار و آموزش | ۲ میلیارد تومان | ۴٪ | معماری، PMO، حکمرانی داده، امنیت، آموزش کارشناسان |
| ۸ | ذخیره ریسک و تعدیل قیمت | ۲ میلیارد تومان | ۴٪ | پوشش نوسان قیمت، حمل، نصب، کابل‌کشی، تغییرات ضروری |

# ۹. راهبرد نوسازی تجهیزات کاربران

برای ۶۰۰ کارمند، خرید کامل سیستم جدید برای همه کاربران الزاماً اقتصادی نیست. پیشنهاد می‌شود ابتدا ارزیابی دارایی انجام شود و کاربران به سه گروه تقسیم شوند.

| گروه | وضعیت | اقدام پیشنهادی | اولویت |
| --- | --- | --- | --- |
| A | سیستم قابل استفاده اما کند | ارتقاء SSD و RAM، نصب سیستم‌عامل استاندارد، EDR و مدیریت وصله | بالا |
| B | سیستم نیمه‌فرسوده | ارتقاء محدود یا جایگزینی بر اساس نقش کاربر | متوسط |
| C | سیستم فرسوده و ناسازگار | جایگزینی کامل با Mini PC یا Desktop استاندارد سازمانی | خیلی بالا |
| کاربران تخصصی | تحلیل داده، توسعه، GIS، گرافیک یا سامانه‌های سنگین | Workstation یا Laptop قوی‌تر بر اساس نیاز واقعی | موردی |

استاندارد حداقلی پیشنهادی برای کاربران عادی: CPU نسل جدید Core i5 یا معادل، RAM حداقل ۱۶GB، SSD حداقل ۵۱۲GB، TPM، Windows 11 Pro یا سیستم‌عامل مصوب، EDR، رمزنگاری دیسک برای کاربران حساس، و مدیریت مرکزی وصله‌ها.

# ۱۰. راهبرد دیتاسنتر و مهاجرت سامانه‌ها

## ۱۰.۱ معیار انتخاب دیتاسنتر

حداقل رده ۳ یا معادل عملیاتی با برق، سرمایش، اطفای حریق و کنترل دسترسی مناسب.

قرارداد SLA با دسترس‌پذیری، زمان پاسخ، جریمه عدم رعایت SLA و گزارش ماهانه.

امکان Rack اختصاصی، ارتباط امن، مانیتورینگ، دسترسی کنترل‌شده و ثبت ورود و خروج.

امکان اتصال به شبکه دولت، MPLS، اینترنت پایدار، VPN امن و در صورت نیاز ارتباط اختصاصی.

گزارش ممیزی امنیت فیزیکی و منطقی، گواهی‌ها، تست DR و برنامه استمرار کسب‌وکار.

## ۱۰.۲ طبقه‌بندی سامانه‌ها برای مهاجرت

| گروه سامانه | مثال | تصمیم مهاجرت | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| کم‌ریسک و عمومی | وب‌سایت اطلاع‌رسانی، سامانه‌های گزارش عمومی | انتقال در موج اول | نیازمند WAF و Backup منظم |
| متوسط | سامانه‌های آموزشی غیرحیاتی، داشبوردهای داخلی | انتقال در موج دوم | نیازمند تست کارایی و کنترل دسترسی |
| حساس | گواهینامه، پرونده آموزشی، داده شخصی | انتقال پس از آماده‌سازی امنیتی | رمزنگاری، IAM، لاگ کامل، ارزیابی اثر حریم خصوصی |
| حیاتی | سامانه‌های مالی، هویتی یا وابسته به سرویس ملی | انتقال مرحله‌ای یا نگهداری Hybrid | DR، تست Failover، تأیید کمیته امنیت |
| Legacy | سامانه‌های قدیمی بدون مستندات کافی | ابتدا نوسازی یا ایجاد Adapter | ریسک فنی بالا و نیازمند برنامه جداگانه |

# ۱۱. مدل برون‌سپاری SOC، NOC و Help Desk

هدف از برون‌سپاری، کاهش بار عملیاتی مرکز و افزایش تمرکز کارشناسان بر نظارت، معماری، امنیت راهبردی و تحول دیجیتال است. برون‌سپاری نباید به از دست رفتن دانش، کنترل یا مالکیت امنیتی منجر شود.

| خدمت | دامنه برون‌سپاری | SLA پیشنهادی | نقش مرکز |
| --- | --- | --- | --- |
| SOC | پایش 24/7، تحلیل رخداد، Threat Hunting، گزارش آسیب‌پذیری، Incident Response اولیه | رخداد بحرانی: اطلاع‌رسانی کمتر از ۱۵ دقیقه؛ گزارش روزانه/هفتگی/ماهانه | مالک سیاست امنیت، تأیید پاسخ به رخداد، ممیزی پیمانکار |
| NOC | پایش شبکه، سرورها، لینک‌ها، سرویس‌ها، ظرفیت، Availability | دسترس‌پذیری سرویس‌های حیاتی حداقل ۹۹.۵٪؛ پاسخ رخداد بحرانی کمتر از ۱۵ دقیقه | تصویب تغییرات، کنترل ظرفیت، ارزیابی SLA |
| Help Desk | پشتیبانی سطح ۱ و ۲، Ticketing، پایگاه دانش، آموزش کاربران | پاسخ اولیه کمتر از ۳۰ دقیقه برای اولویت بالا؛ رضایت کاربران بالای ۸۵٪ | مدیریت قرارداد، تحلیل علل ریشه‌ای، تصمیم‌گیری برای بهبود |

# ۱۲. امنیت، ریسک و انطباق

## ۱۲.۱ کنترل‌های امنیتی ضروری

IAM/SSO و MFA برای مدیران، توسعه‌دهندگان، پیمانکاران و کاربران سامانه‌های حساس.

RBAC/ABAC برای کنترل دسترسی بر اساس نقش، واحد سازمانی، سطح حساسیت و موقعیت دسترسی.

SIEM و تجمیع لاگ از Firewall، سرورها، دیتابیس، API Gateway، سامانه‌ها و EDR.

EDR/XDR روی سرورها و کلاینت‌ها همراه با سیاست پاسخ خودکار به تهدیدات رایج.

Vulnerability Management شامل اسکن ماهانه، اولویت‌بندی CVE و برنامه Patch Management.

رمزنگاری داده در انتقال با TLS و رمزنگاری داده حساس در حالت ذخیره.

WAF برای سامانه‌های وب، کنترل OWASP Top 10 و تست نفوذ قبل از بهره‌برداری.

مدیریت دسترسی پیمانکاران با حساب محدود، زمان‌دار، ثبت‌شده و قابل ممیزی.

Backup غیرقابل تغییر برای مقابله با باج‌افزار و تست بازیابی فصلی.

طبقه‌بندی اطلاعات: عمومی، داخلی، محرمانه، خیلی محرمانه و تعریف کنترل مناسب برای هر سطح.

## ۱۲.۲ اهداف پشتیبان‌گیری و بازیابی

| سطح سامانه | RPO پیشنهادی | RTO پیشنهادی | روش Backup/DR |
| --- | --- | --- | --- |
| حیاتی | ۱۵ دقیقه تا ۱ ساعت | ۲ تا ۴ ساعت | Replication، Backup ساعتی، Failover تست‌شده |
| مهم | ۴ ساعت | ۸ تا ۱۲ ساعت | Backup روزانه، Snapshot، بازیابی در دیتاسنتر |
| عادی | ۲۴ ساعت | ۲۴ تا ۴۸ ساعت | Backup روزانه/هفتگی بر اساس ارزش داده |
| آرشیوی | ۷ روز | بر اساس درخواست | Archive و نگهداری بلندمدت |

# ۱۳. پروژه‌های پیشران تحول رقومی

| پروژه | هدف | زمان شروع | وابستگی |
| --- | --- | --- | --- |
| پورتال یکپارچه خدمات مهارتی | یک پنجره برای کارآموز، آموزشگاه، مربی و کارفرما | سال دوم | API Gateway، IAM |
| سامانه BPM فرآیندهای پرمراجعه | کاهش زمان و کاغذ، رهگیری فرآیند | سال دوم | اصلاح فرآیند، مالک فرآیند |
| داشبورد ریاست و استان‌ها | تصمیم‌گیری داده‌محور و پایش عملکرد | سال دوم | Data Warehouse |
| کاتالوگ داده و MDM | اعتماد به داده و تبادل‌پذیری | سال اول | Data Governance |
| چت‌بات خدمات سازمانی | پاسخگویی هوشمند و کاهش بار پشتیبانی | سال سوم | پایگاه دانش، داده پاک |
| موتور پیشنهاد دوره | پیشنهاد مسیر مهارتی بر اساس داده کاربر و بازار کار | سال سوم | Data Lake، مدل AI |
| تحلیل پیش‌بینی نیاز مهارت | برنامه‌ریزی آموزش بر اساس نیاز بازار | سال سوم | داده بازار کار، داده استان‌ها |
| سامانه مدیریت دارایی IT | کنترل تجهیزات، عمر مفید، هزینه و نوسازی | سال اول | Inventory و Help Desk |

# ۱۴. شاخص‌های کلیدی عملکرد

| حوزه | KPI | هدف پایان سال اول | هدف پایان سال دوم | هدف پایان سال سوم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| خدمات دیجیتال | درصد خدمات پرکاربرد دیجیتال‌شده | ۲۰٪ | ۵۰٪ | ۸۰٪ |
| مراجعه حضوری | کاهش مراجعه حضوری برای خدمات منتخب | ۱۰٪ | ۳۵٪ | ۶۰٪ |
| زیرساخت | دسترس‌پذیری سامانه‌های مهم | ۹۸٪ | ۹۹٪ | ۹۹.۵٪ |
| امنیت | میانگین زمان تشخیص رخداد امنیتی | کمتر از ۴ ساعت | کمتر از ۱ ساعت | کمتر از ۳۰ دقیقه |
| Help Desk | رضایت کاربران داخلی | ۷۵٪ | ۸۲٪ | ۸۸٪ |
| داده | پوشش کاتالوگ داده برای دامنه‌های اصلی | ۳۰٪ | ۶۵٪ | ۹۰٪ |
| فرآیند | فرآیندهای بازطراحی‌شده و مکانیزه | ۵ فرآیند | ۱۵ فرآیند | ۳۰ فرآیند |
| AI | خدمات مجهز به تحلیل یا هوش مصنوعی | آماده‌سازی داده | ۲ خدمت پایلوت | ۵ خدمت عملیاتی |

# ۱۵. ریسک‌ها و برنامه کاهش ریسک

| ریسک | اثر | احتمال | راهکار کاهش ریسک |
| --- | --- | --- | --- |
| نوسان قیمت تجهیزات | افزایش هزینه و کاهش دامنه خرید | بالا | خرید مرحله‌ای، ذخیره ریسک، اولویت‌بندی اقلام حیاتی |
| مقاومت سازمانی | کند شدن پذیرش سامانه‌ها | متوسط | مدیریت تغییر، آموزش، مشارکت کاربران کلیدی |
| ضعف پیمانکار برون‌سپاری | کاهش کیفیت SOC/NOC/Help Desk | متوسط | RFP دقیق، SLA، جریمه، ارزیابی فصلی، حق فسخ |
| عدم کیفیت داده | شکست داشبورد و AI | بالا | Data Owner، Data Quality، پاکسازی داده قبل از AI |
| Legacy بودن سامانه‌ها | سختی مهاجرت و یکپارچه‌سازی | بالا | Application Assessment، Adapter، نوسازی تدریجی |
| رخداد امنیتی یا باج‌افزار | اختلال جدی خدمات | متوسط | EDR، Backup Immutable، SOC، تمرین پاسخ به رخداد |
| نبود نیروی متخصص داخلی | وابستگی زیاد به پیمانکار | متوسط | آموزش کارشناسان، انتقال دانش، مستندسازی اجباری |
| عدم هماهنگی واحدهای کسب‌وکار | تاخیر در اصلاح فرآیند | متوسط | کمیته راهبری، مالک فرآیند، KPI مشترک |

# ۱۶. ساختار حاکمیتی و جلسات تصمیم‌گیری

| کمیته/نقش | اعضا | وظیفه | تناوب |
| --- | --- | --- | --- |
| شورای راهبری تحول رقومی | رئیس سازمان، معاونان، رئیس مرکز هوشمندسازی، حراست/امنیت، مالی | تصویب سیاست، بودجه، اولویت‌ها و رفع موانع کلان | ماهانه |
| کمیته معماری و امنیت | مرکز هوشمندسازی، امنیت، نمایندگان سامانه‌ها، پیمانکاران کلیدی | تصویب معماری، استاندارد امنیت، مهاجرت و تغییرات مهم | دو هفته یکبار |
| PMO تحول | مدیران پروژه، نمایندگان کسب‌وکار، مالی، تدارکات | کنترل زمان، هزینه، ریسک و گزارش پیشرفت | هفتگی |
| کمیته حکمرانی داده | Data Owners، Data Stewards، تیم داده | مالکیت داده، کیفیت، استاندارد و اولویت داشبوردها | ماهانه |
| جلسه SLA پیمانکاران | مدیر قرارداد، SOC/NOC/Help Desk، امنیت، کاربران کلیدی | بررسی SLA، رخدادها، جریمه‌ها و برنامه بهبود | ماهانه |

# ۱۷. الزامات RFP برای خرید و برون‌سپاری

## ۱۷.۱ RFP تجهیزات زیرساخت

ارائه BoM دقیق شامل مدل، تعداد، ظرفیت، گارانتی، خدمات نصب و آموزش.

تعهد به ارائه مستندات As-Built، دیاگرام شبکه، رمزهای تحویل‌شده در Secret Vault و Runbook عملیاتی.

تست تحویل شامل Performance Test، Failover Test، Backup Restore Test و Security Hardening.

الزام به پشتیبانی حداقل سه ساله و تامین قطعات.

الزام به انتقال دانش به کارشناسان مرکز.

## ۱۷.۲ RFP SOC/NOC/Help Desk

تعریف دقیق سطح خدمات، زمان پاسخ، زمان حل، فرمت گزارش‌ها و جریمه عدم تحقق SLA.

الزام به استقرار سامانه Ticketing قابل مشاهده برای مرکز و گزارش‌گیری مدیریتی.

الزام به حفظ محرمانگی، عدم خروج داده خام بدون مجوز، کنترل دسترسی پیمانکار و ثبت کامل فعالیت‌ها.

تعریف فرآیند Escalation برای رخداد بحرانی و نقش هر طرف در پاسخ به رخداد.

الزام به ارائه گزارش ماهانه شامل ریشه رخدادها، روندها، ریسک‌ها و برنامه اصلاحی.

# ۱۸. برنامه اجرایی ۹۰ روز اول

| بازه | اقدام | خروجی |
| --- | --- | --- |
| روز ۱ تا ۱۵ | تشکیل کمیته راهبری، تأیید مأموریت مرکز، تعیین مدیران محورهای اصلی | مصوبه ساختار و RACI |
| روز ۱۶ تا ۳۰ | ممیزی دارایی‌ها، سامانه‌ها، قراردادها، امنیت، شبکه و کاربران | گزارش وضع موجود |
| روز ۳۱ تا ۴۵ | تهیه RFP خرید زیرساخت و RFP برون‌سپاری SOC/NOC/Help Desk | اسناد مناقصه/استعلام |
| روز ۴۶ تا ۶۰ | انتخاب دیتاسنتر، طراحی معماری هدف و برنامه مهاجرت | طرح دیتاسنتر و Migration Plan |
| روز ۶۱ تا ۷۵ | تعریف Data Governance Charter و انتخاب ۳ داشبورد مدیریتی اولویت‌دار | منشور داده و Backlog داشبورد |
| روز ۷۶ تا ۹۰ | شروع خریدهای ضروری، عقد قراردادهای اولویت‌دار و راه‌اندازی PMO | برنامه اجرایی تفصیلی سال اول |

# ۱۹. جمع‌بندی سیاستی

تحول مرکز فناوری اطلاعات به مرکز نوآوری و هوشمندسازی زمانی موفق خواهد بود که مرکز از کارهای روزمره و واکنشی فاصله بگیرد و به نقش راهبری، معماری، حکمرانی داده، امنیت راهبردی، مدیریت پیمانکاران و نوآوری مأموریت‌محور برسد. بودجه ۵۰ میلیارد تومانی باید ابتدا صرف زیرساخت پایدار، امنیت، Backup، دیتاسنتر، نوسازی هدفمند کاربران و ایجاد سکوی داده شود؛ سپس پروژه‌های دیجیتال و AI بر پایه این سکوی قابل اعتماد اجرا شوند.

پیشنهاد کلیدی این سند، اجرای سه‌فاز پیوسته است: اول تثبیت و کنترل، دوم یکپارچه‌سازی و دیجیتال‌سازی، سوم هوشمندسازی و خلق ارزش. هر فاز دارای خروجی قابل سنجش، KPI، مسئول مشخص، بودجه و معیار پذیرش است. این رویکرد سند را از یک شعار تحول دیجیتال به یک برنامه قابل اجرا تبدیل می‌کند.

# ۲۰. منابع و مراجع

قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۰۷، بخش هوشمندسازی و دولت الکترونیک.

آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، مصوب ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ هیئت وزیران.

آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، مصوب ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ هیئت وزیران.

قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی.

چارچوب‌های مرجع پیشنهادی برای اجرا: ISO/IEC 27001، NIST Cybersecurity Framework، ITIL 4، COBIT، TOGAF، OWASP ASVS و OWASP Top 10.